## Timeline
TIMELINE PROYEK — DesaMind (Platform Desa Cerdas Berbasis AI)
Periode: 1 April 2026 – 1 Juni 2026 ¦ Durasi: ± 9 Minggu
No | Fase | Aktivitas / Tugas | Mulai | Selesai | PIC | Bobot (%) | Status
1 | 1. Inisiasi & Perencanaan | Analisis kebutuhan & studi kasus mitra desa | 01-07 Apr | 01-07 Apr | Tim / PM | 5 | Selesai
2 |  | Penyusunan proposal & ruang lingkup | 01-07 Apr | 01-07 Apr | Tim | 4 | Selesai
3 |  | Riset teknologi & desain arsitektur sistem | 08-14 Apr | 08-14 Apr | Backend Lead | 5 | Selesai
4 | 2. Desain & Prototyping | Perancangan UI/UX & wireframe | 08-14 Apr | 15-21 Apr | UI/UX | 6 | Selesai
5 |  | Desain skema basis data (Supabase) | 15-21 Apr | 15-21 Apr | Backend Lead | 5 | Selesai
6 |  | Setup proyek Next.js, repo, & lingkungan dev | 15-21 Apr | 15-21 Apr | Fullstack | 4 | Selesai
7 | 3. Pengembangan Inti | Autentikasi (Clerk) & layout dasar | 15-21 Apr | 15-21 Apr | Fullstack | 5 | Selesai
8 |  | Modul Laporan Warga + klasifikasi AI | 22-28 Apr | 29 Apr-05 Mei | Backend / AI | 8 | Berlangsung
9 |  | Marketplace UMKM (katalog, keranjang, checkout) | 22-28 Apr | 29 Apr-05 Mei | Fullstack | 8 | Berlangsung
10 |  | Modul Lowongan, Edukasi, Pengumuman, Galeri | 29 Apr-05 Mei | 06-12 Mei | Frontend | 7 | Berlangsung
11 |  | Peta interaktif desa (Leaflet) & batas wilayah | 29 Apr-05 Mei | 06-12 Mei | Frontend | 6 | Berlangsung
12 |  | Asisten AI & fitur AI (rekomendasi, prediksi, skor) | 06-12 Mei | 13-19 Mei | AI Eng | 8 | Rencana
13 |  | Transparansi APBDes & visualisasi data | 06-12 Mei | 06-12 Mei | Fullstack | 5 | Rencana
14 |  | Dasbor Admin & manajemen konten | 06-12 Mei | 13-19 Mei | Fullstack | 7 | Rencana
15 | 4. Integrasi & Pengujian | Integrasi API & layanan eksternal (ImageKit, Gemini) | 13-19 Mei | 13-19 Mei | Backend | 5 | Rencana
16 |  | Pengujian fungsional & perbaikan bug | 13-19 Mei | 20-26 Mei | QA / Tim | 6 | Rencana
17 |  | Uji coba bersama mitra desa (UAT) | 20-26 Mei | 20-26 Mei | Tim + Mitra | 4 | Rencana
18 | 5. Finalisasi & Rilis | Penyempurnaan UI/UX & optimasi performa | 20-26 Mei | 20-26 Mei | Tim | 4 | Rencana
19 |  | Deployment produksi (Vercel) & dokumentasi | 27 Mei-01 Jun | 27 Mei-01 Jun | DevOps | 4 | Rencana
20 |  | Pelatihan admin desa & serah terima | 27 Mei-01 Jun | 27 Mei-01 Jun | Tim + Mitra | 2 | Rencana
TOTAL BOBOT | [5 empty] | 108 | 100%
Keterangan Status: | Selesai | Sedang Dikerjakan | Direncanakan

## Gantt Chart
GANTT CHART — DesaMind (1 Apr – 1 Jun 2026)
Aktivitas | PIC | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9
|  | 01-07 Apr | 08-14 Apr | 15-21 Apr | 22-28 Apr | 29 Apr-05 Mei | 06-12 Mei | 13-19 Mei | 20-26 Mei | 27 Mei-01 Jun
1. Inisiasi & Perencanaan
Analisis kebutuhan & studi kasus mitra desa | Tim / PM
Penyusunan proposal & ruang lingkup | Tim
Riset teknologi & desain arsitektur sistem | Backend Lead
2. Desain & Prototyping
Perancangan UI/UX & wireframe | UI/UX
Desain skema basis data (Supabase) | Backend Lead
Setup proyek Next.js, repo, & lingkungan dev | Fullstack
3. Pengembangan Inti
Autentikasi (Clerk) & layout dasar | Fullstack
Modul Laporan Warga + klasifikasi AI | Backend / AI
Marketplace UMKM (katalog, keranjang, checkout) | Fullstack
Modul Lowongan, Edukasi, Pengumuman, Galeri | Frontend
Peta interaktif desa (Leaflet) & batas wilayah | Frontend
Asisten AI & fitur AI (rekomendasi, prediksi, skor) | AI Eng
Transparansi APBDes & visualisasi data | Fullstack
Dasbor Admin & manajemen konten | Fullstack
4. Integrasi & Pengujian
Integrasi API & layanan eksternal (ImageKit, Gemini) | Backend
Pengujian fungsional & perbaikan bug | QA / Tim
Uji coba bersama mitra desa (UAT) | Tim + Mitra
5. Finalisasi & Rilis
Penyempurnaan UI/UX & optimasi performa | Tim
Deployment produksi (Vercel) & dokumentasi | DevOps
Pelatihan admin desa & serah terima | Tim + Mitra
◆ MILESTONE |  |  | ◆ | ◆ |  |  | ◆ |  | ◆ | ◆
Keterangan Milestone:
◆ M2 (08-14 Apr) | Dokumen Desain Final
◆ M3 (15-21 Apr) | Setup & Auth Siap
◆ M6 (06-12 Mei) | Modul Inti Beta
◆ M8 (20-26 Mei) | UAT Mitra
◆ M9 (27 Mei-01 Jun) | GO-LIVE / Rilis